## 绩效自评审核意见
2018年度东莞市财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见
编制单位：东莞市财政局
项目名称 | 视频监控设备工程款 | 涉及2018年度预算金额 | 177.00万元
项目主管部门 | 广东省东莞卫生学校
绩效自评组织工作审核意见 | 1、自评资料提交情况：自评资料能及时报送；自评资料填报基本规范；能积极配合财政部门开展自评审核工作。
2、自评结果应用情况：无反映自评结果应用情况，评价结果应用仍需进一步加强。
3、绩效信息公开情况：第一次纳入绩效管理，无绩效信息公开情况。
项目绩效抽查审核等次 | 审核等次： □优 ■良 □中 □低 □差
抽查审核意见 | 1、预算执行情况： 项目预算执行情况良好 □ 项目预算执行情况一般 ■ 项目预算执行情况较差 □ 项目预算调整过大 □ 具体情况： 市级财政年初预算金额(177.00)万元，调整后预算金额(145.00)万元，预算调整率为(-18.08)%，实际支出金额(135.71)万元，年初预算执行率为(76.67)%,调整后预算执行率为(93.59)%。
2.产出方面： 项目基本完成预期产出目标 □ 项目完成大部分预期产出目标 ■ 项目完成部分预期产出目标 □ 大部分预期产出目标未完成 □ 具体情况： 据预算单位填报的资料反映，2018年视频监控安装数量268台，质量达标率100%。
3.效果方面： 项目基本实现预期效益目标 □ 项目实现大部分预期效益目标 ■ 项目实现部分预期效益目标 □ 项目实现预期效益不明显 □ 具体情况： 据预算单位填报的资料反映，视频监控设备已全面投入使用，实行24小时不间断监控，扩大了校园安全监控覆盖面，监控设备使用率100%。
绩效自评降档或“一票否决”情况 | 无
加强预算绩效管理的建议 | 建议继续加强项目绩效管理，合理布置视频监控位置，提高监控的有效性，同时做好设备的维护，保障视频监控正常运行。
备注：市财政局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。
编制日期：2019年08月27日